## ผด.6
แบบ ผด.6
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2554 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
|  | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  |  | เบิกเงินงวดสุดท้าย
ลำดับ | รายงาน/จำนวน/วงเงิน | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | วงเงินตามสัญญา | วันที่ | / | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  |  | x |  | x |  |  |  | x | จำนวน (บาท) |  | x | จำนวน (บาท) | ดำเนินการได้ตามแผน
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่พัสดุ |  |  |  |  | ลงชื่อ........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ | [5 empty] | ลงชื่อ........................................ปลัด อบต.
| (นางชดสร้อย บุญใบ) |  |  |  |  | (นางศิริรัตน์ ศรีหวาด) | [5 empty] | (นางสาวเมืองทอง บุปผา)

## ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | ลำดับตามแผนจัดหา | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้า | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงินงวดสุดท้าย | หมายเหตุ
ที่ |  | (ผด.2) |  | ภายใน | ภายใน |  | ภายใน (วัน) | ภายใน
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถึง บ้านเขวา | 31 | เฉพาะเจาะจง | 1961-03-01 |  | 1961-03-25 | 60 | 1961-04-01
กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวนเงิน 237,700 บาท
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอีงอย หมู่ที่ 6 | 32 | เฉพาะเจาะจง | 1961-04-01 |  | 1961-04-25 | 60 | 1961-05-01
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวนเงิน 288,000 บาท
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 | 33 | เฉพาะเจาะจง | 1961-05-01 |  | 1961-05-25 | 30 | 1961-07-01
กว้าง 5 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวนเงิน 107,400 บาท
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2 | 34 | เฉพาะเจาะจง | 1961-05-01 |  | 1961-05-25 | 30 | 1961-07-01
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวนเงิน 75,300 บาท
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางคำ หมู่ที่ 17 | 35 | เฉพาะเจาะจง | 1961-05-01 |  | 1961-05-25 | 30 | 1961-07-01
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จำนวนเงิน 173,900 บาท

## ผด.3
แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | [12 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 100000 | 30 ก.ย. 61
2 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งบประมาณ | 100000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 100000 | 30 ก.ย. 61
3 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 20000 | 30 ก.ย. 61
4 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 80000 | 30 ก.ย. 61
5 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 30000 | 30 ก.ย. 61
6 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 10000 | 30 ก.ย. 61
7 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 30000 | 30 ก.ย. 61
8 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 10000 | 30 ก.ย. 61
9 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | งบประมาณ | 150000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 150000 | 30 ก.ย. 61
10 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 80000 | 30 ก.ย. 61
11 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 80000 | 30 ก.ย. 61
12 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | งบประมาณ | 80000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 80000 | 30 ก.ย. 61
13 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 30000 | 30 ก.ย. 61
14 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | งบประมาณ | 200000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 200000 | 30 ก.ย. 61
15 | วัสดุก่อสร้าง | กองการศึกษา | งบประมาณ | 200000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 200000 | 30 ก.ย. 61
16 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | งบประมาณ | 120000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 120000 | 30 ก.ย. 61
17 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.60-ก.ย. 60 | / | [5 empty] | 20000 | 30 ก.ย. 61
| ลงชื่อ....................................................เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการกองคลัง | [7 empty] | ลงชื่อ....................................ปลัด ทต.
| (นายไพรัตน์ ศรีสุข) |  |  | (นางแก้วสุริยา แสนอุบล) | [7 empty] | (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | [12 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
18 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งบประมาณ | 10000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 10000 | 30 ก.ย. 61
19 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองช่าง | งบประมาณ | 15000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 15000 | 30 ก.ย. 61
20 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 30000 | 30 ก.ย. 61
21 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | งบประมาณ | 50000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 50000 | 30 ก.ย. 61
22 | วัสดุอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา | งบประมาณ | 1209123 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 1209123 | 30 ก.ย. 61
23 | ค่าวัสดุการเกษตร | สำนักปลัด | งบประมาณ | 30000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 30000 | 30 ก.ย. 61
24 | ค่าวัสดุอื่น ๆ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 20000 | 30 ก.ย. 61
25 | จัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ | สำนักปลัด | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 20000 | 30 ก.ย. 61
26 | จัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ | กองช่าง | งบประมาณ | 20000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 20000 | 30 ก.ย. 61
27 | จัดซื้อสายดูดน้ำรถดับเพลิง | สำนักปลัด | งบประมาณ | 13000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 13000 | 30 ก.ย. 61
28 | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กศูนย์ | กองการศึกษา | งบประมาณ | 78000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 78000 | 30 ก.ย. 61
29 | จัดซื้อซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 ชุด | กองช่าง | งบประมาณ | 23000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 23000 | 30 ก.ย. 61
30 | จัดซื้อผ้าใบเต๊นท์ ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร 8 ผืน | กองช่าง | งบประมาณ | 120000 | ต.ค.60-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 120000 | 30 ก.ย. 61
ลงชื่อ....................................................เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการกองคลัง | [7 empty] | ลงชื่อ....................................ปลัด ทต.
(นายไพรัตน์ ศรีสุข) |  |  | (นางแก้วสุริยา แสนอุบล) | [7 empty] | (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | [12 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถึง บ้านเขวา | กองช่าง | งบประมาณ | 237000 | ม.ค.61-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 2377000
กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอีงอย หมู่ที่ 6 | กองช่าง | งบประมาณ | 288000 | ม.ค.61-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 288000
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
40 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10ช่วงที่ 1 | กองช่าง | งบประมาณ | 107400 | ม.ค.61-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 107400
กว้าง 5 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลงชื่อ....................................................เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการกองคลัง | [7 empty] | ลงชื่อ..........................................ปลัด ทต.
(นายไพรัตน์ ศรีสุข) |  |  | (นางแก้วสุริยา แสนอุบล) | [7 empty] | (นางสาวเมืองทอง บุปผา)
แบบ ผด.3
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | [12 empty] | งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ | [12 empty] | งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 | [12 empty] | งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
ลำดับที่ | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน (บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน (บาท) | จำนวน (บาท) | งานงวดสุดท้าย
41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2 | กองช่าง | งบประมาณ | 75300 | ม.ค.61-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 75300
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางคำ หมู่ที่ 17 | กองช่าง | งบประมาณ | 173900 | ม.ค.61-ก.ย. 61 | / | [5 empty] | 173900
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลงชื่อ....................................................เจ้าพนักงานพัสดุ |  |  | ลงชื่อ....................................................ผู้อำนวยการกองคลัง | [7 empty] | ลงชื่อ..........................................ปลัด ทต.
(นายไพรัตน์ ศรีสุข) |  |  | (นางแก้วสุริยา แสนอุบล) | [7 empty] | (นางสาวเมืองทอง บุปผา)

## ผด.2
แบบ ผด.2
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | เจ้าของเงิน | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | ขออนุมัติจัดหาตามความ
2 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | จำเป็นตลอดปี
3 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
4 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 120000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
5 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
6 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
7 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
8 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุการเกษตร | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
9 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุอื่น ๆ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
10 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุเครื่องแต่งกาย | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
11 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ | สำนักปลัด | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
12 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อสายดูดน้ำรถดับเพลิง | สำนักปลัด | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 13000 |  |  | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
13 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 100000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
14 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
15 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง | งานบริหารงานคลัง | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
16 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
17 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
18 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุก่อสร้าง | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 200000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
19 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
20 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
21 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าอาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 1209123 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 260 | "
จำนวนเด็ก 154 คน จำนวน 260 วัน และโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต ต.เมืองจันทร์ 5 แห่ง จำนวนเด็ก
477 คน จำนวน 260 วัน
22 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กศูนย์ | กองการศึกษา | แผนงานการศึกษา | 78000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โต๊ะ จำนวน 26 ตัว เก้าอี้
154 ตัว รวม 26 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
23 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
24 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 150000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
25 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 200000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
26 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัดสุโฆษณาและเผยแพร่ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 15000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
27 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
28 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 ชุด | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 23000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
29 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าจัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
30 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อผ้าใบเต๊นท์ ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร 8 ผืน | กองช่าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 120000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7 | "
31 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถึง บ้านเขวา | กองช่าง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 237700 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 | รอการจัดสรรเงินงบประมาณ
กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
32 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอีงอย หมู่ที่ 6 | กองช่าง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 288000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 | "
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
33 | ต.ค. 60-ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 | กองช่าง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 107400 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60 | "
กว้าง 5 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
34 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2 | กองช่าง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 75300 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 | "
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
| ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางคำ หมู่ที่ 17 | กองช่าง | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 173900 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30 | "
35 |  | กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขออนุมัติ
(นายไพรัตน์ ศรีสุข)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
| เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ |  | เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ |  |  |  |  | อนุมัติ
| -เพื่อโปรดพิจารณา |  | - เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
| …….....………………………… |  | ............……………………….. |  |  |  | .........…………………………
| (นางแก้วสุริยา แสนอุบล) |  | (นางสาวเมืองทอง บุปผา) |  |  |  | (นายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ )
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง |  | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ |  |  |  | ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์

## ผด.1
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ(วัน)
1 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
3 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
4 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 120000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
5 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
6 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
7 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
8 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุการเกษตร | แผนการเกษตร | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
9 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุอื่น ๆ | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
10 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 50000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0-0
ครุภัณฑ์โฒษณาและเผยแพร่
11 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
12 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อสายดูดน้ำรถดับเพลิง | แผนงานรักษาความสงบภายใน | 13000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกองคลัง เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | งานบริหารงานคลัง | 100000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | งานบริหารงานคลัง | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
3 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | งานบริหารงานคลัง | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
ครุภัณฑ์สำนักงาน
0-0
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานการศึกษา | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
2 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานการศึกษา | 30000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
3 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุก่อสร้าง | แผนงานการศึกษา | 200000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
4 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานการศึกษา | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
5 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุงานบ้านงานครัว | แผนงานการศึกษา | 10000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
6 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าอาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ | แผนงานการศึกษา | 1209123 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 260
จำนวนเด็ก 154 คน จำนวน 260 วัน และโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต ต.เมืองจันทร์ 5 แห่ง จำนวนเด็ก
477 คน จำนวน 260 วัน
ครุภัณฑ์สำนักงาน
7 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับเด็กศูนย์ | แผนงานการศึกษา | 78000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 5
พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โต๊ะ จำนวน 26 ตัว เก้าอี้ 154
ตัว รวม 26 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
1 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุสำนักงาน | แผนงานเคหะและชุมชน | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
2 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | แผนงานเคหะและชุมชน | 150000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
3 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุก่อสร้าง | แผนงานเคหะและชุมชน | 200000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
4 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัดสุโฆษณาและเผยแพร่ | แผนงานเคหะและชุมชน | 15000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
5 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | แผนงานเคหะและชุมชน | 80000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
ครุภัณฑ์การเกษตร
6 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อซัมเมอร์ซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 ชุด | แผนงานเคหะและชุมชน | 23000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
7 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | ค่าจัดทำป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ | แผนงานเคหะและชุมชน | 20000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 7
ครุภัณฑ์อื่น ๆ
8 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | จัดซื้อผ้าใบเต๊นท์ ขนาด 5 เมตร x 10 เมตร 8 ผืน | แผนงานเคหะและชุมชน | 120000 | - | - | เฉพาะเจาะจง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
9 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ถึง บ้านเขวา | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 237700 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60
กว้าง 4 เมตร ยาว 101 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 404 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
10 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอีงอย หมู่ที่ 6 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 288000 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 60
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 483 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
แบบ ผด.1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
ลำดับที่ | ช่วงเวลา | รายการ/จำนวน (หน่วย) | เงินงบประมาณ |  | เงินนอกงบประมาณ |  | วิธีจัดหา | กำหนด | หมายเหตุ
| ที่ต้องเริ่มจัดหา |  | แผนงาน/งาน/โครงการ | จำนวน (บาท) | ประเภท | จำนวน (บาท) |  | ส่งมอบ (วัน)
11 | ต.ค. 60-ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 107400 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
กว้าง 5 เมตร ยาว 35.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 177.50 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
12 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 75300 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
13 | ต.ค.60 - ก.ย. 61 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกลางคำ หมู่ที่ 17 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 173900 | - | - | เฉพาะเจาะจง | 30
กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
พร้องป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลเมืองจันทร์